CRONOGRAMA DE PROYECTO – GEONAVAL

Plataforma de Registro Fluvial · Río Atrato, Quibdó, Chocó  |  Materia: Software I

| Empresa (Desarrolladora): | Estudiantes de Software I – grupo simulación empresa |
| --- | --- |
| Cliente: | Profesor de Software I LUIS DELASCAR |
| Acta de inicio firmada: | 23/04/2026 |
| RQ enviado al cliente: | 28/04/2026 |
| Estado del RF (hoy 05/05/2026): | Cliente en revisión – Visto Bueno pendiente |
| Inicio del proyecto (estimado): | 06/05/2026 (día siguiente al Visto Bueno del cliente) |
| Fecha de entrega final: | 29/05/2026 |
| Clases con el cliente: | Lunes y Martes (revisiones y demos al profesor) |

FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

| Equipo | Actividad | Responsable | Periodo | Entrega / Hito al cliente | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos | Presentar RF aprobado a todos los equipos | Jarin Bonilla (Líder) | Día 1 | — | Finalizado |
|  | Gestión de cambios solicitados por el cliente | Todo el equipo | Días 6 – 10 | Doc. Control de Cambios (Día 10 · clase) | Finalizado |
|  | Verificación final: todos los requisitos cubiertos | Todo el equipo | Días 17 – 19 | Documento de Trazabilidad (Entrega final) | Finalizado |
| Diseño | Wireframes de pantallas principales (mapa, registro, GPS) | Yojhan Mena (Líder) | Días 1 – 4 | — | Finalizado |
|  | Sistema visual: paleta, tipografía e íconos | Todo el equipo | Días 2 – 4 | — | Finalizado |
|  | Prototipo interactivo | Todo el equipo | Días 4 – 6 | Prototipo aprobado (Día 7 · clase) | Finalizado |
|  | Ajustes de UI + exportación de assets para Desarrollo | Todo el equipo | Días 8 – 19 | Assets finales entregados a Dev (Día 19) | Finalizado |
| Desarrollo | Configuración del repositorio, base de datos y modelos | Tatiana Serna (Líder) | Días 1 – 3 | — | En proceso – 25% |
|  | Módulo de registro de embarcaciones (CRUD) + autenticación | Todo el equipo Dev | Días 3 – 7 | Demo módulo registro (Día 8 · clase) | En proceso – 25% |
|  | Integración GPS y módulo de mapa del río Atrato | Todo el equipo Dev | Días 8 – 13 | Demo mapa fluvial (Día 14 · clase) | En proceso – 25% |
|  | Integración general del sistema + corrección de errores | Todo el equipo Dev | Días 15 – 19 | Sistema completo listo (Día 20 · entrega final) | En proceso – 25% |
| Testing / QA | Elaboración del plan de pruebas y casos de prueba | Osfary Palacios (Líder) | Días 1 – 4 | — | 0% |
|  | Pruebas funcionales del módulo de registro | Todo el equipo QA | Días 8 – 9 | Informe UAT – Registro (Día 10 · clase) | 0% |
|  | Pruebas de integración GPS + mapa fluvial | Todo el equipo QA | Días 14 – 16 | — | 0% |
|  | Pruebas de regresión + informe final de calidad | Todo el equipo QA | Días 17 – 19 | Informe de calidad final (Día 20 · entrega final) | 0% |

HITOS Y ENTREGAS AL CLIENTE

| Hito / Entrega | Fecha estimada | Equipo responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Prototipo de interfaz | Día 7 · 12/05/2026 | Diseño | Presentar prototipo interactivo al cliente en clase |
| Demo módulo de registro | Día 8 · 13/05/2026 | Desarrollo | Demostración del CRUD de embarcaciones al cliente en clase |
| Control de cambios + UAT registro | Día 10 · 15/05/2026 | Requerimientos / QA | Registro de cambios e informe de pruebas al cliente en clase |
| Demo mapa fluvial GPS | Día 14 · 19/05/2026 | Desarrollo | Demostración de la visualización del río Atrato en clase |
| ENTREGA FINAL – GeoNaval | 29/05/2026 | Todos los equipos | Sistema completo + documentación + informe de calidad al cliente |